## Hoja de Ruta de Proyecto en Exc
Fase | Actividad / Tarea | Semanas (S1 - S18) | Entregable / Hito | Responsable
Fase 1: Análisis | Levantamiento de requerimientos y definición del problema | S1, S2, S3 | Documento de Requerimientos | Equipo completo
| Planificación y determinación del proyecto | S4 | Evaluación 1 | Líder del proyecto
Fase 2: Diseño | Diseño de Base de Datos (MER y Diccionario) | S5, S6 | Modelo Entidad-Relación | Desarrolladores
| Diseño de Interfaz (UI/UX - Mockups en Figma) | S7, S8 | Prototipo de pantallas | Equipo completo
Fase 2: Desarrollo | Programación Backend (Microservicios en Spring Boot: Auth, Equipos y Mantenciones) | S9, S10 | API Funcionando | Desarrolladores
| Programación Frontend (React y Semáforo) | S11, S12 | Evaluación 2 (Integración) | Desarrolladores
Fase 3: Pruebas | Ejecución de pruebas y detección de errores | S13, S14 | Informe de Errores | Equipo completo
Fase 3: Cierre | Ajustes finales y validación del sistema | S15, S16 | Evaluación 3 (Validación) | Equipo completo
Finalización | Preparación de la defensa y presentación final | S17, S18 | Presentación Final | Equipo completo