## Planilla de Riesgos PrevenTech
ID | Tipo de Requisito | Riesgo Detectado | Probabilidad | Impacto | Score | Plan de Respuesta (Mitigación) | Responsable
R1 | RF (Gestión de Mantenciones) | Error en cálculo automático de fechas. La próxima mantención no se genera o es errónea. | 3 | 5 | 15 | Pruebas unitarias rigurosas a la lógica de fechas en Node.js antes del despliegue. | Equipo completo
R2 | RF (Alertas/Estado) | Falla en actualización de semáforo. Un equipo vencido aparece en verde, causando fallas críticas. | 2 | 5 | 10 | Implementar scripts de verificación diaria que actualicen estados según la fecha actual del servidor. | Maira / Lesly
R3 | RNF (Rendimiento) | Tiempo de respuesta > 3 segundos. El sistema se vuelve lento con muchos equipos registrados. | 3 | 3 | 9 | Optimización de consultas en MySQL e índices en las tablas de "Equipos" y "Mantenciones". | Equipo completo
R4 | RNF (Seguridad) | Inyección SQL o acceso no autorizado. Robo o pérdida de integridad en los datos del condominio. | 2 | 5 | 10 | Uso de ORM/parámetros preparados en Node.js y encriptación de contraseñas. | Equipo completo
R5 | RF (Gestión de Equipos) | Pérdida de persistencia al eliminar equipos. Al borrar un equipo se borra su historial necesario para auditoría. | 2 | 4 | 8 | Implementar "Borrado Lógico" (marcar como inactivo) en lugar de eliminar el registro físico de la base de datos. | Ruth (Líder)
R6 | RNF (Usabilidad) | Baja adopción por interfaz compleja. El personal prefiere volver a las carpetas físicas. | 3 | 4 | 12 | Validar el prototipo de pantallas con los usuarios finales antes de la fase de desarrollo final. | Lesly / Maira
R7 | RNF (Disponibilidad) | Caída del servidor Node.js. El historial deja de estar disponible para consulta en momentos críticos. | 2 | 4 | 8 | Configurar herramientas de monitoreo (como PM2) para reinicio automático y persistencia de datos. | Ruth (Líder)
1 (Insignificante): El problema se soluciona en minutos y no afecta la entrega (ej: un error tipográfico en un informe).
2 (Menor): Causa un pequeño retraso o molestia, pero es fácil de corregir (ej: una función estética del frontend no carga bien).
3 (Moderado): Afecta una función importante o retrasa el cronograma un par de días (ej: dificultad para usar React en una pantalla específica).
4 (Mayor): Pone en duda la calidad del sistema o causa un retraso crítico en una fase (ej: problemas con la base de datos MySQL justo antes de la entrega).
5 (Catastrófico): El proyecto no se puede entregar o no funciona en absoluto (ej: pérdida total del código en GitHub o falla total en el cálculo de mantenciones críticas).