## Gantt PrevenTech
WBS | Actividad | Responsable | Inicio | Días | Fin | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15 | Sem 16 | Sem 17 | Sem 18
1 | ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN |  | 2026-03-11 | 28 | 2026-04-08
1.1 | Análisis de la problemática y definición de objetivos | Equipo completo | 2026-03-11 | 7 | 2026-03-18
1.2 | Identificación de Requerimientos Funcionales | Maira Vidal | 2026-03-18 | 7 | 2026-03-25
1.3 | Identificación de Requerimientos No Funcionales | Maira Vidal | 2026-03-18 | 7 | 2026-03-25
1.4 | Planificación y Evaluación 1 | Equipo completo | 2026-03-25 | 14 | 2026-04-08
2 | DISEÑO DEL SISTEMA |  | 2026-04-08 | 28 | 2026-05-06
2.1 | Diseño de Arquitectura de Microservicios (Spring Boot) | Lesly Díaz | 2026-04-08 | 7 | 2026-04-15
2.2 | Configuración de la Base de Datos y Entorno | Lesly Díaz | 2026-04-15 | 7 | 2026-04-22
2.3 | Diseño de Interfaz de Usuario (Figma/React) | Ruth González | 2026-04-22 | 14 | 2026-05-06
3 | DESARROLLO (CONSTRUCCIÓN) |  | 2026-05-06 | 40 | 2026-06-15
3.1 | Desarrollo del Auth Service (Seguridad) | Lesly Díaz | 2026-05-06 | 10 | 2026-05-16
3.2 | Desarrollo del Equipos Service | Maira Vidal | 2026-05-16 | 10 | 2026-05-26
3.3 | Desarrollo del Mantenciones Service | Equipo completo | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05
3.4 | Desarrollo Frontend en React y Dashboards | Ruth González | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15
4 | INTEGRACIÓN Y PRUEBAS |  | 2026-06-15 | 10 | 2026-06-25
4.1 | Pruebas funcionales del sistema | Equipo completo | 2026-06-15 | 2 | 2026-06-17
4.2 | Pruebas de usabilidad | Ruth González | 2026-06-17 | 2 | 2026-06-19
4.3 | Identificación y registro de errores | Maira Vidal | 2026-06-19 | 2 | 2026-06-21
4.4 | Corrección de errores del Backend | Equipo completo | 2026-06-21 | 2 | 2026-06-23
4.5 | Corrección de errores del Frontend y validación final | Equipo completo | 2026-06-23 | 2 | 2026-06-25
5 | CIERRE Y PRESENTACIÓN |  | 2026-06-25 | 7 | 2026-07-02
5.1 | Elaboración del informe final | Lesly Díaz | 2026-06-25 | 6 | 2026-07-01
5.2 | Preparación de la demostración del sistema | Maira Vidal | 2026-06-25 | 6 | 2026-07-01
5.3 | Presentación Final | Equipo completo | 2026-07-01 | 1 | 2026-07-02